Приложение № 1

Утверждено:

приказом по МБДОУ Дс № 2

от 20.01.2022г  № 3-ах

План по устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой оценки качества

| № п/п | Наименование выявленного недостатка | Наименование мероприятия по устранению недостатков |  | Плановый срок реализации |  |  | ФИО ответственного исполнителя |  |  | Должность ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Критерий «Открытость и доступность информации об образовательной организации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информация о применяемых ФГОС с приложением их копий или размещением гиперссылки на действующие редакции соответствующих документов (раздел отсутствует) | Поменять название раздела «государственный стандарт» на «ФГОС ДО», дополнить Приложением к ФГОС, новыми документами |  |  | до 10.02.2022 |  | Курина Т. А. |  | старший воспитатель |  |
| 2 | Локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (элетронный документ) | Размещать в разделе «Образование» Положение о системе оценки индивидуального развития воспитанника МБДОУ Дс № 2 по ФГОС ДО |  |  | до 25.01.2022 |  | Курина Т. А. |  | старший воспитатель |  |
| 3 | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу … в составе образовательной программы) | Разместить аннотации к рабочим программам воспитателей всех возрастных групп |  |  | до 04.02.2022 |  | Курина Т. А. |  | старший воспитатель |  |
| 4 | Информация о календарном учебном графике с приложением его копии (электронный документ) | Внести изменения в календарный учебный график в соответствии с Приказом Мипросвещения России от 31.07.2020 г. № 373, СП 3.1/2.43598-20 «Санитрано-эпидемиологическими требованиями» от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 28.01.2021 |  |  | до 25.02.2022 |  | Курина Т. А. |  | старший воспитатель |  |
| 5 | Информация о заместителях, руководителях филиалов, представительств организации в том числе ФИО заместителе (при наличии) заместителе, должность заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты | Добавить в разделе «Руководство, педагогический состав» информацию об отсутствии заместителей |  |  | до 31.01.2022 |  | Курина Т. А. |  | старший воспитатель |  |
| 6 | Информация о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление ОД в соответствии с ч. 4 ст.91 ФЗ от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» | В раздел «Образование» разместить информацию о местах осуществления образовательной деятельности МБДОУ Дс № 2 в соответствии с ч. 4 ст.91 ФЗ от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» |  |  | до 25.01.2022 |  | Курина Т. А. |  | старший воспитатель |  |
| 7 | Информация об учебном плане с приложением его копии (электронный документ) | Внести изменения в учебный план в соответствии с Приказом Мипросвещения России от 31.07.2020 г. № 373, СП 3.1/2.43598-20 «Санитрано-эпидемиологическими требованиями» от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 28.01.2021 |  |  | до 25.02.2022 |  | Курина Т. А. |  | старший воспитатель |  |
| 8 | Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: «Отчет о финансовых результатах деятельности за 2020г», |  |  | до 25.01.2022 за 2021 до 25.02.2022 |  | Яцушко О. Г. |  | заведующий |  |
| 9 | Информация о дате создания образовательной организации. | Вынести отдельной информацией в разделе «Основные сведения» дату создания ОО в соответствии с документом ЕГРЮЛ 22.12.2005г |  |  | до 25.01.2022 |  | Курина Т. А. |  | старший воспитатель |  |
| 10 | Локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающегося (электронный документ) | Внести изменения в соответствии с Приказом Минпросвещения РФ от 25.06.2020 № 320 «О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся…» |  |  | до 26.02.2022 |  | Яцушко О. Г. |  | заведующий |  |
| 11 | Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | Создать раздел «Детские образовательные электронные ресурсы», разместить ссылки обучающих электронных материалов |  |  | до 28.02.2022 |  | Дугина А. Н. |  | учитель-логопед |  |
| 12 | Наименование направления подготовки и (или специальности) | Добавить в разделе «Руководство, педагогический состав» в таблице «Педагогический состав» столбец «Наименование направления подготовки и (или) специальности» |  |  | до 20.02.2022 |  | Курина Т. А. |  | старший воспитатель |  |
| 13 | Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса (электронный документ) | В разделе «Сведения об организации», подразделе «Образование» добавить пункт «Методические и иные документы, разработанные дошкольным образовательным учреждением для обеспечения образовательного процесса» |  |  | до 25.01.2022 |  | Дугина А. Н. |  | учитель-логопед |  |
| 14 | Стаж работы по специальности | Изменить в разделе «Руководство, педагогический состав» в таблице «Педагогический состав» в столбце «Педагогический стаж» на «Стаж по специальности» |  |  | до 20.02.2022 |  | Курина Т. А. |  | старший воспитатель |  |
| 15 | Информация о положениях о структурных подразделениях (об органах управления)образовательной организации с приложением указанных положений в виде электронных документов | в разделе «Структура и органы управления» разместить Положения о структурных подразделениях (об органах управления)образовательной организации с приложением указанных положений |  |  | до 28.02.2022 |  | Яцушко О. Г. |  | заведующий |  |
| 16 | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте ОО информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг: -Раздел «Часто задаваемые вопросы» | Дополнить: - раздел «Информация для родителе» подразделом «Часто задаваемые вопросы», - раздел «Обращение граждан» подразделами «Письменные обращения», «Получение консультации», |  |  | до 25.01.2022 |  | Яцушко О. Г. |  | заведующий |  |
|  | - Электронные сервисы для получения консультаций по оказываемым услугам | - раздел «Рекомендации специалистов» подразделами «Получение консультации» у каждого специалиста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Критерий «Доступность услуг для инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудовать помещения ОО и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, с учетом: - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов |  | организация работы по организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов |  |  | По мере поступления средств (при необходимости) |  | Яцушко О. Г. |  | заведующий |
|  | - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации |  | организация работы по оборудованию специального санитарно-гигиенического помещения |  |  | По мере поступления средств (при необходимости) |  |  |  |  |
|  | - наличие сменных кресел-колясок |  | организация работы по приобретению специальных сменных кресел-колясок |  |  | По мере поступления средств (при необходимости) |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению |  | Разместить на сайте информацию об оборудовании территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов |  |  | до 11.02.2022 |  | Курина Т. А. |  | старший воспитатель |
|  | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика |  | организация работы по обучению сотрудника оказанию услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) |  |  | По мере поступления средств (при необходимости) |  | Яцушко О. Г. |  | заведующий |
|  | - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшим необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации |  | организация работы по обучению (инструктированию) сотрудника по сопровождению инвалидов в помещениях организации |  |  |  |  |  |  |  |